## Full 1
|  |  | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17
|  |  | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20
Tareas | Inicio | Final | DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG | DL | DT | DC | DJ
M01.-Manual de usuario del juego | 2021-05-19 | 2021-05-21
M01.-Informe tecnico del proyecto | 2021-05-19 | 2021-05-21
M01.-Presentacion Power Point | 2021-05-20 | 2021-05-21
M01.-Diagrama de Gantt | 2021-05-10 | 2021-05-11
M02.-Creacion de la bbdd | 2021-05-11 | 2021-05-12
M02.-Crear un registro de prueba | 2021-05-11 | 2021-05-12
M02.-Ranking bbdd | 2021-05-15 | 2021-05-17
M03.-Creacion de clases | 2021-05-11 | 2021-05-12
M03.-Creacion inteficie grafica(sin metodos) | 2021-05-12 | 2021-05-13
M03.-Añadir metodos a la interfaz grafica | 2021-05-13 | 2021-05-14
M03.-Añadir y programar los botones | 2021-05-14 | 2021-05-17
M03.-Testeo y finalizacion | 2021-05-17 | 2021-05-20
M05.-Diagrama casos de uso | 2021-05-10 | 2021-05-11
M05.-Diagrama de actividades | 2021-05-10 | 2021-05-11
M05.-Gestionar el proyecto con Github | 2021-05-10 | 2021-05-21